## Лист1
Шифр темы ПНС | Шифр программы МГС | Наименование проекта | Раздел программы | ТК (ПТК) | Вид работ | Вид документа | На основе | Пересм изм стандарты | Взамен | Аналоги | Обозначения и наименования аналогов | Комплекс ТК (ПТК) | ОКПД2 | ОКС МКС | Приоритетные направления | ТР | Первая редакция (план) | Первая редакция (факт) | Окончательная редакция (план) | Окончательная редакция (факт) | Утверждение стандарта (план) | Утверждение стандарта (факт) | МГС (план) | МГС (факт) | Источник финансирования | Смежные ТК | Статус
1.11.480-1.066.23 |  | Телевидение вещательное цифровое. Динамическая замена контента в линейном вещании. Доставка и сигнализация о возможности замены информации в транспортных потоках DVB. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33 | Актуализация фонда стандартов; Реализация целевых программ; Конкурентоспособность |  | 2023-06-30 |  | 2024-09-30 |  | 2024-11-29 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.067.23 |  | Телевидение вещательное цифровое. Динамическая замена контента в линейном вещании. Взаимодействие со службой принятия решений по рекламе и оптимальная подготовка медиаданных | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33 | Конкурентоспособность; Реализация целевых программ |  | 2023-06-30 |  | 2024-09-30 |  | 2024-11-29 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.071.23 |  | Телевидение вещательное цифровое. Динамическая адаптивная потоковая передача звука в формате кодирования усовершенствованного AC-3 и AC-4 часть 1 в файлах медиа служб DVB средствами протокола HTTP по сетям IP. Основные параметры. Часть 4. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33 | Конкурентоспособность; Реализация целевых программ |  | 2023-06-30 |  | 2024-09-30 |  | 2024-11-29 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.072.23 |  | Телевидение вещательное цифровое. Динамическая адаптивная потоковая передача звука в формате кодирования AC-4 часть 2 в файлах медиа служб DVB средствами протокола HTTP по сетям IP. Основные параметры. Часть 5. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33 | Конкурентоспособность; Реализация целевых программ |  | 2023-06-30 |  | 2024-09-30 |  | 2024-11-29 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.073.23 |  | Телевидение вещательное цифровое. Динамическая адаптивная потоковая передача звука в формате кодирования MPEG-H в файлах медиа служб DVB средствами протокола HTTP по сетям IP. Основные параметры. Часть 6. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33 | Конкурентоспособность; Реализация целевых программ |  | 2023-06-30 |  | 2024-09-30 |  | 2024-11-29 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.074.23 |  | Телевидение вещательное цифровое. Динамическая адаптивная потоковая передача звука в формате кодирования MPEG Surround в файлах медиа служб DVB средствами протокола HTTP по сетям IP. Основные параметры. Часть 8. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33 | Конкурентоспособность; Реализация целевых программ |  | 2023-06-30 |  | 2024-09-30 |  | 2024-11-29 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.075.23 |  | Телевидение вещательное цифровое. Динамическая адаптивная потоковая передача субтитров в файлах медиа служб DVB средствами протокола HTTP по сетям IP. Основные параметры. Часть 9. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33 | Конкурентоспособность; Реализация целевых программ |  | 2023-06-30 |  | 2024-09-30 |  | 2024-11-29 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.076.23 |  | Цифровая система радиовещания информации защиты и обеспечения безопасности на море НАВДАТ. Эксплуатационные характеристики и системная архитектура. ГОСТ Р. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33 | Конкурентоспособность; Реализация целевых программ |  | 2023-06-30 |  | 2024-09-30 |  | 2024-11-29 |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Действует
1.11.480-1.077.23 |  | Цифровая профессиональная подвижная радиосвязь. Общие положения. Режим прямой конвенциональной связи абонентских станций. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33 | Конкурентоспособность; Реализация целевых программ |  | 2024-01-31 | 2024-02-06 | 2024-07-31 |  | 2024-12-27 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.078.23 |  | Цифровая профессиональная подвижная радиосвязь. Режим связи абонентских станций через ретранслятор | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33 | Конкурентоспособность; Реализация целевых программ |  | 2024-01-31 | 2024-02-06 | 2024-07-31 |  | 2024-12-27 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.079.23 |  | Цифровая профессиональная подвижная радиосвязь. Транкинговый режим связи абонентских станций. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33 | Конкурентоспособность; Реализация целевых программ |  | 2024-01-31 | 2024-02-05 | 2024-07-31 |  | 2024-12-27 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.083.24 |  | Мобильные граничные вычисления (MEC). Технические требования. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.070 |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-10 | 2025-05-31 |  | 2025-09-30 |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Действует
1.11.480-1.084.24 |  | Мобильные граничные вычисления (MEC). Термины и определения. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.070 |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-10 | 2025-05-31 |  | 2025-09-30 |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Действует
1.11.480-1.085.24 |  | Мобильные граничные вычисления (MEC). Пользовательский интерфейс приложений | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.070 |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-10 | 2025-05-31 |  | 2025-09-30 |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Действует
1.11.480-1.086.24 |  | Телевидение вещательное цифровое. Динамическая адаптивная потоковая передача звука в формате кодирования HEVC в файлах медиа служб DVB средствами протокола HTTP по сетям IP. Основные параметры. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.170 |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-10 | 2025-05-31 |  | 2025-10-31 |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Действует
1.11.480-1.087.24 |  | Телевидение вещательное цифровое. Динамическая адаптивная потоковая передача звука в формате кодирования H.264/AVC в файлах медиа служб DVB средствами протокола HTTP по сетям IP. Основные параметры. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.170 |  |  | 2024-07-31 |  | 2025-05-31 |  | 2025-10-31 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.088.24 |  | Множественный доступ к граничным вычислениям (MEC). Интерфейс приложений. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.070 |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-10 | 2025-05-31 |  | 2025-09-30 |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Действует
1.11.480-1.089.24 |  | Реконфигурируемые интеллектуальные поверхности (RIS). Возможности использования, сценарии развертывания и требования. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.070 |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-10 | 2025-05-31 |  | 2025-09-30 |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Действует
1.11.480-1.090.24 |  | Телевидение вещательное цифровое. Динамическая адаптивная потоковая передача звука в формате кодирования HE-AACv2 в файлах медиа служб DVB средствами протокола HTTP по сетям IP. Основные параметры. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.170 |  |  | 2024-07-31 |  | 2025-05-31 |  | 2025-10-31 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.091.24 |  | Множественный доступ к граничным вычислениям (MEC). Сценарии использования и требования. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.070 |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-11 | 2025-05-31 |  | 2025-09-30 |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Действует
1.11.480-1.092.24 |  | Мобильные граничные вычисления (MEC). Сценарии предоставления услуг. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.070 |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-10 | 2025-05-31 |  | 2025-09-30 |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Действует
1.11.480-1.093.24 |  | Телевидение вещательное цифровое. Система вещания последующего поколения для портативных устройств, спецификация физического уровня (DVB-NGH). Базовый профиль. Битовое перемежение, кодирование, модуляция; распределенная и кроссполяризационная системы MISO. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.170 |  |  | 2024-07-31 |  | 2025-05-31 |  | 2025-10-31 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.095.24 |  | Телевидение вещательное цифровое. Система вещания последующего поколения для портативных устройств, спецификация физического уровня (DVB-NGH). Базовый профиль. Термины и определения, структура системы, входная обработка. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.170 |  |  | 2024-07-31 |  | 2025-05-31 |  | 2025-10-31 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.096.24 |  | Реконфигурируемые интеллектуальные поверхности (RIS). Модели канала, оценивание канала. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.070 |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-10 | 2025-05-31 |  | 2025-09-30 |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Действует
1.11.480-1.097.24 |  | Телевидение вещательное цифровое. Система вещания последующего поколения для портативных устройств, спецификация физического уровня (DVB-NGH). Базовый профиль. Генерация, кодирование и модуляция сигнализации уровня | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.170 |  |  | 2024-07-31 |  | 2025-05-31 |  | 2025-10-31 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.098.24 |  | Телевидение вещательное цифровое. Система вещания последующего поколения для портативных устройств, спецификация физического уровня (DVB-NGH). Базовый профиль. Кадры. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.170 |  |  | 2024-07-31 |  | 2025-05-31 |  | 2025-10-31 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.099.24 |  | Телевидение вещательное цифровое. Система вещания последующего поколения для портативных устройств, спецификация физического уровня (DVB-NGH). Базовый профиль. Вставка локальных сервисов, генерация OFDM, спектральные характеристики. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.170 |  |  | 2024-07-31 |  | 2025-05-31 |  | 2025-10-31 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.100.24 |  | Телевидение вещательное цифровое. Система вещания последующего поколения для портативных устройств, спецификация физического уровня (DVB-NGH). Базовый профиль. Приложения. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.170 |  |  | 2024-07-31 |  | 2025-05-31 |  | 2025-10-31 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.101.24 |  | Телевидение вещательное цифровое. Динамическая адаптивная потоковая передача видео в формате кодирования H.264/AVC в файлах медиа служб DVB средствами протокола HTTP по сетям IP. Основные параметры. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.170 |  |  | 2024-07-31 |  | 2025-05-31 |  | 2025-10-31 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.102.24 |  | Телевидение вещательное цифровое. Динамическая адаптивная потоковая передача видео в формате кодирования HEVC в файлах медиа служб DVB средствами протокола HTTP по сетям IP. Основные параметры. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.170 |  |  | 2024-07-31 |  | 2025-05-31 |  | 2025-10-31 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.103.24 |  | Системы профессиональной цифровой подвижной радиосвязи (DMR). Общие технические требования | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Идентичен (IDT) | ETSI TR 102 398 (2018) | 11 Информационные технологии |  | 33 | Ресурсосбережение; Единый технический язык; Конкурентоспособность; Безопасность работ и услуг |  | 2024-08-01 | 2024-07-30 | 2024-11-12 |  | 2024-12-31 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.104.24 |  | Системы профессиональной цифровой подвижной радиосвязи (DMR). Часть 1. Протокол радиоинтерфейса | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Идентичен (IDT) | ETSI TS 102 361-1 (2017) | 11 Информационные технологии |  | 33 | Конкурентоспособность |  | 2024-08-01 | 2024-08-18 | 2024-11-12 |  | 2024-12-31 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.105.24 |  | Системы профессиональной цифровой подвижной радиосвязи (DMR). Часть 2. Голосовые и общие службы и функциональные возможности DMR | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Идентичен (IDT) | ETSI TS 102 361-2 (2017) | 11 Информационные технологии |  | 33 | Конкурентоспособность |  | 2024-08-01 | 2024-07-30 | 2024-11-12 |  | 2024-12-31 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.106.24 |  | Системы профессиональной цифровой подвижной радиосвязи (DMR). Часть 3. Протокол передачи данных DMR | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Идентичен (IDT) | ETSI TS 102 361-3 (2017) | 11 Информационные технологии |  | 33 | Конкурентоспособность |  | 2024-08-01 | 2024-07-30 | 2024-11-12 |  | 2024-12-31 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.107.24 |  | Системы профессиональной цифровой подвижной радиосвязи (DMR). Часть 4. Протокол DMR транкинговых систем профессиональной цифровой подвижной радиосвязи | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Идентичен (IDT) | ETSI TS 102 361-4 (2021) | 11 Информационные технологии |  | 33 | Конкурентоспособность |  | 2024-08-01 | 2024-08-18 | 2024-11-12 |  | 2024-12-31 |  |  |  | Средства разработчика |  | Действует
1.11.480-1.120.25 |  | Автоматизированные информационные системы федеральных органов исполнительной власти. Технические требования. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 35.080 | Единство технической политики |  | 2025-04-01 |  | 2026-05-29 |  | 2026-09-30 |  |  |  | Средства разработчика | ТК 022 | Действует
1.11.480-1.108.25 |  | Цифровая профессиональная подвижная радиосвязь. Интеграция сетей и защита информации. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.070 |  |  | 2025-01-31 |  | 2025-07-31 |  | 2025-12-31 |  |  |  | Средства разработчика | ТК 362; ТК 026 | Включить в ПНС
1.11.480-1.109.25 |  | Телевидение вещательное цифровое. Динамическая адаптивная потоковая передача звука в формате кодирования MPEG Surround с MPEG DASH, в файлах медиа служб DVB средствами протокола HTTP по сетям IP при кодировании видео в формате HEVC. Основные параметры. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.170 |  |  | 2025-07-31 |  | 2026-05-01 |  | 2026-09-01 |  |  |  | Средства разработчика |  | Включить в ПНС
1.11.480-1.110.25 |  | Телевидение вещательное цифровое. Динамическая адаптивная потоковая передача звука в формате кодирования DTS-UHD, в файлах медиа служб DVB средствами протокола HTTP по сетям IP, при кодировании видео в формате HEVC. Основные параметры. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.170 |  |  | 2025-07-31 |  | 2026-05-01 |  | 2026-09-01 |  |  |  | Средства разработчика |  | Включить в ПНС
1.11.480-1.111.25 |  | Телевидение вещательное цифровое. Динамическая адаптивная потоковая передача звука в формате кодирования DTS-HD, в файлах медиа служб DVB средствами протокола HTTP по сетям IP при кодировании видео в формате HEVC. Основные параметры. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.170 |  |  | 2025-07-31 |  | 2026-05-01 |  | 2026-09-01 |  |  |  | Средства разработчика |  | Включить в ПНС
1.11.480-1.112.25 |  | Телевидение вещательное цифровое. Динамическая адаптивная потоковая передача звука в формате кодирования MPEG Surround, в файлах медиа служб DVB средствами протокола HTTP по сетям IP при кодировании видео в формате HEVC. Основные параметры. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.170 |  |  | 2025-07-31 |  | 2026-05-01 |  | 2026-09-01 |  |  |  | Средства разработчика |  | Включить в ПНС
1.11.480-1.113.25 |  | Телевидение вещательное цифровое. Динамическая адаптивная потоковая передача звука в формате кодирования АС-4-2, в файлах медиа служб DVB средствами протокола HTTP по сетям IP при кодировании видео в формате HEVC. Основные параметры. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.170 |  |  | 2025-07-31 |  | 2026-05-01 |  | 2026-09-01 |  |  |  | Средства разработчика |  | Включить в ПНС
1.11.480-1.114.25 |  | Телевидение вещательное цифровое. Система цифрового телевизионного вещания для портативных устройств последующего поколения (DVB-NGH), спецификация физического уровня. Базовый профиль. Приложения | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.170 |  |  | 2025-07-31 |  | 2026-05-01 |  | 2026-05-01 |  |  |  | Средства разработчика |  | Включить в ПНС
1.11.480-1.115.25 |  | Телевидение вещательное цифровое. Система цифрового телевизионного вещания для портативных устройств последующего поколения (DVB-NGH), спецификация физического уровня. Базовый профиль. Вставка локальных сервисов, генерация OFDM, спектральные характеристики | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.170 |  |  | 2025-07-31 |  | 2026-05-01 |  | 2026-09-01 |  |  |  | Средства разработчика |  | Включить в ПНС
1.11.480-1.116.25 |  | Телевидение вещательное цифровое. Система цифрового телевизионного вещания для портативных устройств последующего поколения (DVB-NGH), спецификация физического уровня. Базовый профиль. Кадры | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.170 |  |  | 2025-07-31 |  | 2026-05-01 |  | 2026-09-01 |  |  |  | Средства разработчика |  | Включить в ПНС
1.11.480-1.117.25 |  | Телевидение вещательное цифровое. Система цифрового телевизионного вещания для портативных устройств последующего поколения (DVB-NGH), спецификация физического уровня. Базовый профиль. Генерация, кодирование и модуляция сигнализации уровня | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.170 |  |  | 2025-07-31 |  | 2026-05-01 |  | 2026-09-01 |  |  |  | Средства разработчика |  | Включить в ПНС
1.11.480-1.118.25 |  | Телевидение вещательное цифровое. Система цифрового телевизионного вещания для портативных устройств последующего поколения (DVB-NGH), спецификация физического уровня. Базовый профиль. Битовое перемежение, кодирование, модуляция. Распределенная и кроссполяризационная системы MISO | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.170 |  |  | 2025-07-31 |  | 2026-05-01 |  | 2026-09-01 |  |  |  | Средства разработчика |  | Включить в ПНС
1.11.480-1.119.25 |  | Телевидение вещательное цифровое. Система цифрового телевизионного вещания для портативных устройств последующего поколения (DVB-NGH), спецификация физического уровня. Базовый профиль. Термины и определения. Структура системы, входная обработка. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.170 |  |  | 2025-07-31 |  | 2026-05-01 |  | 2026-09-01 |  |  |  | Средства разработчика |  | Включить в ПНС
1.11.480-1.121.25 |  | Оборудование частотно-временного обеспечения сетей связи. Методика сертификационных испытаний | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ГОСТ Р | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.040 |  |  | 2025-04-01 |  | 2025-07-31 |  | 2025-12-31 |  |  |  | Средства разработчика |  | Включить в ПНС
1.11.480-1.122.25 |  | Системы связи беспроводные. Руководство по установлению требований к надежности | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ПНСТ | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 33.060 | Безопасность продукции производственного назначения |  | 2025-08-01 |  | 2026-05-29 |  | 2026-08-28 |  |  |  | Средства разработчика |  | Включить в ПНС
1.11.480-1.123.25 |  | Системы интернета вещей. Руководство по установлению требований к надёжности | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ПНСТ | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 35.110 |  |  | 2025-08-01 |  | 2026-05-29 |  | 2026-08-28 |  |  |  | Средства разработчика | ТК 194 | Включить в ПНС
1.11.480-1.124.25 |  | Системы промышленного интернета вещей. Методы оценки, требования и обеспечение надежности | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ПНСТ | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 35.110 |  |  | 2025-08-01 |  | 2026-05-29 |  | 2026-08-28 |  |  |  | Средства разработчика | ТК 194 | Включить в ПНС
1.11.480-1.125.25 |  | Системы интернета вещей. Анализ видов отказов и их последствий | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ПНСТ | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 35.110 |  |  | 2025-08-01 |  | 2026-05-29 |  | 2026-08-31 |  |  |  | Средства разработчика | ТК 194 | Включить в ПНС
1.11.480-1.126.25 |  | Системы интернета вещей, работающие на безлицензионной основе. Методы оценки и обеспечения надёжности | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ПНСТ | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 35.110 |  |  | 2025-08-01 |  | 2026-05-29 |  | 2026-08-31 |  |  |  | Средства разработчика | ТК 194 | Включить в ПНС
1.11.480-1.127.25 |  | Надежность системы интернета вещей. Термины и определения. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ПНСТ | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 01.040.35; 35.110 |  |  | 2025-08-01 |  | 2026-05-29 |  | 2026-08-31 |  |  |  | Средства разработчика | ТК 194 | Включить в ПНС
1.11.480-1.128.25 |  | Методы оценки и обеспечения надежности в системах интернета вещей с использованием низкоорбитальных спутниковых сетей связи. | Национальная стандартизация | ТК 480 | Разработка | ПНСТ | Нет |  |  | Не имеет аналогов |  | 11 Информационные технологии |  | 35.110 |  |  | 2025-08-01 |  | 2026-05-29 |  | 2026-08-31 |  |  |  | Средства разработчика | ТК 194 | Включить в ПНС